## FPDD Gantt Chart 02
|  | Baseline Budget | [9 empty] | Time Period ( 10-work-day periods)
[7 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
[7 empty] | Month 1 |  | Month 2 |  | Month 3 |  | Oct |  | Nov |  | Dec
Activity | Duration | ES | LF | Slack | Cost | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
A. Define Requirements | 10 | 0 | 10 | 0 | 16048 |  | 10: 16048
B. Design Dashboard | 20 | 10 | 30 | 0 | 12768 |  | 20: 6384; 30: 6384
C. Source/Cleanse Data | 5 | 10 | 30 | 15 | 2128 |  | 20: 1064; 30: 1064
D. Develop Analytics Model | 25 | 30 | 55 | 0 | 38304 |  | 40: 10640; 50: 27664
E. Construct DB Software | 25 | 55 | 80 | 0 | 48944 |  | Time Period ( 10-work-day periods) 70: 23406; Time Period ( 10-work-day periods) 80: 25538
F. Test Software | 30 | 80 | 110 | 0 | 12768 |  | Time Period ( 10-work-day periods) 90: 5320; Time Period ( 10-work-day periods) 100: 5320; Time Period ( 10-work-day periods) 110: 2128
G. Train Users | 10 | 110 | 120 | 0 | 4256 |  | Time Period ( 10-work-day periods) 120: 4256
H Deploy DB | 10 | 120 | 130 | 0 | 4256 |  | Time Period ( 10-work-day periods) 130: 4256
I. Project Management | 130 |  |  | 0 | 58641 |  | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84 | 4510.84
Critical Path: ABDEFG
Duration: 130 days
Cumulative
|  |  |  | BAC= | 198113 | 0 | 20558.84 | 11958.84 | 11958.84 | 15150.84 | 32174.84 | 4510.84 | 27916.84 | 30048.84 | 9830.84 | 9830.84 | 6638.84 | 8766.84 | 8766.84 | 198112.92
[7 empty] | 20559 | 32517.68 | 44477 | 59628 | 91803 | 96314 | 123511 | 154280 | 164111 | 173942 | 180581 | 189348 | 198113